## Phân Công
🗂️ SMARTMONEY – PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC ¦ 19/03/2026 → 23/04/2026
Dự án: SmartMoney – gộp Backend + Frontend/Mobile theo từng thành viên · AI = cả nhóm cùng làm
# | Người Phụ Trách | Layer | Nhiệm Vụ | Bảng DB / Mô tả liên quan | Công Nghệ | Start Date | End Date ( Dự kiến ) | Ngày | Tiến Độ
1 | Nam | Backend | ▸ JWT Authentication & Spring Security | tAccounts, tRoles, tPermissions, tRolePermissions, tUserDevices, tNotifications | Spring Boot, Spring Security, JWT 0.12.6 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | – | ✅ Finished
|  | Backend | ▸ Xác thực email | tAccounts | Spring Boot | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 1 | ✅ Finished
|  | Backend | ▸ Quản lý đa thiết bị đăng nhập (Multi-device) | tUserDevices | Spring Boot, JWT 0.12.6 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | – | ✅ Finished
|  | Backend | ▸ Hệ thống thông báo đẩy (Push Notification) | tNotifications | Spring Boot, Firebase | 2026-03-19 | 2026-03-19 | – | ✅ Finished
|  | Backend | ▸ Quản lý Role & Permission (phân quyền) | tRoles, tPermissions, tRolePermissions | Spring Boot, Spring Security | 2026-03-19 | 2026-03-19 | – | ✅ Finished
|  | Frontend (React) | ▸ Admin Dashboard – biểu đồ thống kê người dùng | tAccounts, tUserDevices | React + Node.js | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 1 | ✅ Finished
|  | Frontend (React) | ▸ Frontend Admin (React Web) | tAccounts | React + Node.js | 2026-03-19 | 2026-04-05 | 17 | 🔄 70% | đang fix lại admin, chuẩn bị bổ sung cột tcontacts 4/5/2026
|  | Mobile | ▸ Register | tAccounts | Flutter 3.38.7, Dart SDK ≥3.10.7, Android SDK 30 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | ✅ Finished
|  | Mobile | ▸ Tính năng thông báo trong flutter | tNotifications | Flutter 3.38.7, Dart SDK ≥3.10.7, Android SDK 30 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 2 | ⬜ Chưa bắt đầu
2 | Nhật | Backend | ▸ CRUD Ví (tWallets) – tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử | tWallets | Spring Boot, Spring Data JPA, MapStruct 1.5.5 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | – | ✅ Finished
|  | Backend | ▸ CRUD Mục tiêu Tiết kiệm (tSavingGoals) | tSavingGoals | Spring Boot, Spring Data JPA, MapStruct 1.5.5 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | – | ✅ Finished
|  | Backend | ▸ CRUD Sự kiện tài chính (tEvents) | tEvents | Spring Boot, Spring Data JPA, MapStruct 1.5.5 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | – | ✅ Finished
|  | Backend | ▸ CRUD Ngân sách & Danh mục ngân sách (tBudgets) | tBudgets, tBudgetCategories | Spring Boot, Spring Data JPA, MapStruct 1.5.5 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | – | ✅ Finished
|  | Backend | ▸ Read Tiền tệ – chỉ sài VNĐ (tCurrencies) | tCurrencies | Spring Boot, Spring Data JPA | 2026-03-19 | 2026-03-19 | – | ✅ Finished
|  | Backend | ▸ Viết tài liệu dự án | – | Microsoft Office | 2026-03-19 | 2026-04-04 | – | ✅ Finished
|  | Mobile | ▸ Xây dựng UI/UX Mobile (Flutter/Dart) – Menu cho toàn giao diện mobile | Mobile Frontend | Flutter 3.38.7, Dart SDK ≥3.10.7, Android SDK 30 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 1 | ✅ Finished
|  | Mobile | ▸ Tích hợp API từ 2 module backend (tWallets, tBudgets) | tWallets, tBudgets | Flutter 3.38.7, Dart SDK ≥3.10.7, Android SDK 30 | 2026-03-19 | 2026-04-03 | 15 | 🔄 50% | đang làm document review 3 ( wallet xong budget 4/5/2026 bắt đầu làm )
|  | Mobile | ▸ Biểu đồ thống kê chi tiêu (fl_chart 0.66.2) | tTransactions, tBudgets | Flutter 3.38.7, fl_chart 0.66.2 | 2026-03-30 |  | – | ⬜ Chưa bắt đầu
3 | Phát | Backend | ▸ Thiết kế Database tổng thể & quản lý schema, Hướng dẫn nhóm phân công | All Database | Spring Boot, Spring Data JPA, SQL Server | 2026-03-19 | 2026-03-19 | – | ✅ Finished
|  | Backend | ▸ Thiết kế toàn bộ cấu trúc dự án api, mobile | All Modules | Spring Boot, Flutter (mobile) | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0 | ✅ Finished
|  | Backend | ▸ Xử lý logic giao dịch Thu/Chi phức tạp | tTransactions | Spring Boot, Spring Data JPA, MapStruct 1.5.5 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | – | ✅ Finished
|  | Backend | ▸ Hóa đơn định kỳ & giao dịch lặp lại (tPlannedTransactions) | tPlannedTransactions | Spring Boot, Spring Data JPA, MapStruct 1.5.5 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | – | ✅ Finished
|  | Backend | ▸ Quản lý Sổ Nợ – vay & cho vay (tDebts) | tDebts | Spring Boot, Spring Data JPA, MapStruct 1.5.5 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | – | ✅ Finished
|  | Backend | ▸ Quản lý danh mục system & user (tCategories) | tCategories | Spring Boot, Spring Data JPA, MapStruct 1.5.5 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | – | ✅ Finished
|  | Mobile | ▸ Xây dựng cấu trúc flutter, thư viện final, call api từ server cho cả dự án + Login - Logout cơ bản | Mobile Structure | Flutter 3.38.7, Dart SDK ≥3.10.7, Android SDK 30 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 2 | ✅ Finished
|  | Mobile | ▸ Tích hợp API từ 4 module backend (tDebts, tPlannedTransactions, tCategories, tTransactions) | tDebts, tPlannedTransactions, tCategories, tTransactions | Flutter 3.38.7, Dart SDK ≥3.10.7, Android SDK 30 | 2026-03-19 | 2026-04-03 | 15 | ✅ Finished
|  | Mobile | ▸ Login | tAccounts, tUserDevices | Flutter 3.38.7, Dart SDK ≥3.10.7, Android SDK 30 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 1 | ✅ Finished
|  |  | Hỗ trợ nhóm merge code fix lỗi, hướng dẫn,…. | SPRING BOOT SERVER API + Flutter |  | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 2 | 🔄 70%
4 | Duy | Mobile | ▸ Tích hợp API từ 2 module backend (tEvents, tSavingGoals) | tEvents, tSavingGoals | Flutter 3.38.7, Dart SDK ≥3.10.7, Android SDK 30 | 2026-03-19 | 2026-04-03 | 15 | 🔄 80% | Phụ dịch doc sang tiếng việt 4/4/2026
5 | Cả nhóm | AI | ▸ AI Chatbot – nhập liệu bằng text | tAIConversations, tTransactions, tBudgets… | Gemini / OpenAI API, Flutter, Spring Boot | 2026-03-19 | 2026-04-18 | 30 | ⬜ Chưa bắt đầu
|  | AI | ▸ Dự đoán ngân sách tối ưu tháng sau (AI Budget) | tAIConversations, tTransactions, tBudgets | Gemini / OpenAI API, Flutter, Spring Boot | 2026-03-19 | 2026-04-18 | 30 | ⬜ Chưa bắt đầu
|  | AI | ▸ Phân tích xu hướng chi tiêu & đề xuất cá nhân hóa | tAIConversations, tTransactions, tBudgets | Gemini / OpenAI API, Flutter, Spring Boot | 2026-03-19 | 2026-04-18 | 30 | ⬜ Chưa bắt đầu
|  | AI | ▸ Quản lý lịch sử hội thoại AI (tAIConversations) | tAIConversations | Gemini / OpenAI API, Flutter, Spring Boot | 2026-03-19 | 2026-04-18 | 30 | ⬜ Chưa bắt đầu
AI
📌 Ghi chú: ✅ Finished = đã hoàn thành trước sprint, Start/End = – ¦ 🔄 50% = đang dở tiếp tục ¦ ⬜ Chưa bắt đầu = làm trong 19/03–23/04 ¦ Ngày = End Date − Start Date (ngày lịch)

## Stack Công Nghệ
⚙️ SMARTMONEY – STACK CÔNG NGHỆ DỰ ÁN
Thông tin phiên bản chính xác để cấu hình môi trường phát triển
# | Thành Phần | Phiên Bản | Layer | Ghi Chú
1 | Java JDK | 21 (v21.0.7) | Backend | Spring Boot runtime
2 | Spring Boot | 3.5.10 | Backend | Framework chính API Server
3 | JJWT | 0.12.6 | Backend – Auth | jjwt-api, jjwt-impl, jjwt-jackson
4 | MapStruct | 1.5.5.Final | Backend | Mapping DTO <-> Entity
5 | Lombok | ~1.18.42 | Backend | Giảm boilerplate code
6 | Spring Data JPA | Theo Spring Boot | Backend – DB | ORM, truy vấn database
7 | Spring Security | Theo Spring Boot | Backend – Auth | Bảo mật & phân quyền
8 | Spring Validation | Theo Spring Boot | Backend | Kiểm tra dữ liệu đầu vào
9 | MS SQL Server Driver | Theo Spring Boot | Backend – DB | MSSQL JDBC driver
10 | IDE: IntelliJ IDEA | 2025.3 | Dev Tool | IDE phát triển backend
11 | Flutter SDK | 3.38.7 (khóa cứng) | Mobile | Framework mobile chính
12 | Dart SDK | >=3.10.7 <4.0.0 | Mobile | Ngôn ngữ Flutter
13 | Android SDK | 30 (Pixel 5) | Mobile | Target platform Android
14 | provider | ^6.1.1 | Mobile – State | Quản lý State toàn app
15 | fl_chart | ^0.66.2 | Mobile – UI | Biểu đồ thống kê chi tiêu
16 | flutter_secure_storage | ^9.0.0 | Mobile – Auth | Lưu JWT token an toàn
17 | jwt_decoder | ^2.0.1 | Mobile – Auth | Giải mã token lấy Role/Permission
18 | http | ^1.2.0 | Mobile | Gọi REST API Spring Boot
19 | intl | ^0.20.2 | Mobile | Xử lý ngày tháng / i18n
20 | fluttertoast | ^8.2.4 | Mobile – UI | Toast notification đẹp
21 | React + Node.js | Latest Stable | Web Admin | Admin Dashboard Frontend
22 | AssertJ Core | 3.27.6 (override) | Testing | Ghi đè để vá lỗi bảo mật

## GITHUB_LINK
https://github.com/ducphatdeveloper/SmartMoney_ProjectHK4_Group03